## 首屏
WPS Office
2019
WPS Office
2019
5分钟 Excel 使用技巧
本视频仅用作Excel宏使用示范
视频使用Excel源文件，请邮件致：
Email：2791302846@qq.com

## 工作进度甘特图演示
F9 刷新
| 步骤 | 预计开始时间 | 预计用时 （人/日） | 结束日 | 当前进度
01 | 01 Excel工具使用技巧 | 2020-01-03 | 6 | 2020-01-08 | 88% | 6
02 | 02 Excel工具使用技巧 | 2020-01-10 | 6 | 2020-01-15 | 98% | 6
03 | 03 Excel工具使用技巧 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-17 | 24% | 1
04 | 04 Excel工具使用技巧 | 2020-01-24 | 3 | 2020-01-26 | 30% | 1
05 | 05 Excel工具使用技巧 | 2020-01-31 | 6 | 2020-02-05 | 6% | 1
06 | 06 Excel工具使用技巧 | 2020-02-07 | 4 | 2020-02-10 | 20% | 1
07 | 07 Excel工具使用技巧 | 2020-02-14 | 3 | 2020-02-16 | 88% | 3
08 | 08 Excel工具使用技巧 | 2020-02-21 | 5 | 2020-02-25 | 62% | 4
09 | 09 Excel工具使用技巧 | 2020-02-28 | 6 | 2020-03-04 | 40% | 3
10 | 10 Excel工具使用技巧 | 2020-03-06 | 3 | 2020-03-08 | 94% | 3
11 | 11 Excel工具使用技巧 | 2020-03-13 | 2 | 2020-03-14 | 2% | 1
12 | 12 Excel工具使用技巧 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-24 | 5% | 1
13 | 13 Excel工具使用技巧 | 2020-03-27 | 2 | 2020-03-28 | 3% | 1
14 | 14 Excel工具使用技巧 | 2020-04-03 | 5 | 2020-04-07 | 1% | 1
Formulas:
结束日 = [预计开始时间]+[预计用时 （人/日）]-1
预计开始时间 = [预计开始时间, row above]+7
Excel Add King

## 工作进度甘特图制作
FINISHED
| 步骤 | 预计开始时间 | 预计用时 （人/日） | 结束日 | 当前进度
01 | 01 Excel工具使用技巧 | 2020-01-03 | 3 | 2020-01-05 | 65% | 1.05
02 | 02 Excel工具使用技巧 | 2020-01-10 | 4 | 2020-01-13 | 54% | 1.84
03 | 03 Excel工具使用技巧 | 2020-01-17 | 5 | 2020-01-21 | 36% | 3.2
04 | 04 Excel工具使用技巧 | 2020-01-24 | 5 | 2020-01-28 | 51% | 2.45
05 | 05 Excel工具使用技巧 | 2020-01-31 | 6 | 2020-02-05 | 99% | 0.06
06 | 06 Excel工具使用技巧 | 2020-02-07 | 2 | 2020-02-08 | 44% | 1.12
07 | 07 Excel工具使用技巧 | 2020-02-14 | 1 | 2020-02-14 | 54% | 0.46
08 | 08 Excel工具使用技巧 | 2020-02-21 | 5 | 2020-02-25 | 56% | 2.2
09 | 09 Excel工具使用技巧 | 2020-02-28 | 4 | 2020-03-02 | 75% | 1
10 | 10 Excel工具使用技巧 | 2020-03-06 | 2 | 2020-03-07 | 48% | 1.04
11 | 11 Excel工具使用技巧 | 2020-03-13 | 5 | 2020-03-17 | 80% | 1
12 | 12 Excel工具使用技巧 | 2020-03-20 | 6 | 2020-03-25 | 72% | 1.68
13 | 13 Excel工具使用技巧 | 2020-03-27 | 6 | 2020-04-01 | 97% | 0.18
14 | 14 Excel工具使用技巧 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-04 | 59% | 0.82
Formulas:
结束日 = [预计开始时间]+[预计用时 （人/日）]-1
预计开始时间 = [预计开始时间, row above]+7
Excel Add King